## 移転スケジュール
〔オフィス移転スケジュール チェックリスト〕
|  |  | ６ヶ月前 | ５ヶ月前 | ４ヶ月前 | ３ヶ月前 | ２ヶ月前 | １ヶ月前 | 移転日 | １か月後 | ２か月後
現オフィス | □ | 解約予告の確認・届出
| □ | 原状回復条件確認
| □ | 原状回復工事の見積
| □ | 原状回復工事
| □ | 鍵の返還
| □ | 敷金・保証金の返還
新オフィス | □ | 物件調査
| □ | 移転先ビルの選定
| □ | 賃貸仮契約の締結
| □ | 各業者の選定（内装、電話・LAN、移転など）
| □ | レイアウト図・その他設計
| □ | 新規什器、オフィス家具発注
| □ | 内装・設備工事
| □ | 新規什器、オフィス家具搬入
移転手続き | □ | 移転挨拶状の作成・配布
| □ | 取引銀行への届出
| □ | 取引業者への連絡
| □ | 社内印刷物等の発注
| □ | 社内向け移転マニュアル作成
| □ | 社内向け移転説明会
| □ | 関係官庁への届け出
| □ | 新オフィスマニュアルの作成
| □ | ウェブサイト住所・記載変更
オフィス移転 | □ | 移転スケジュールの打ち合わせと決定
| □ | 梱包資材等の納品
| □ | 荷造り
| □ | 養生
| □ | 搬入・搬出
| □ | 廃棄什器引き取り
| □ | 使用済みダンボール引き取り